## Plano de ação
Plano de ação | [8 empty] | Ano e mês
Nº | Recomendação (O que?) | Motivo (Por que?) | Atividades (Como?) | Atividades | Contribuições dos participantes | Responsável (Quem?) | Prazo limite (Quando?) |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
[7 empty] | Data de início sugerida | Data de fim sugerida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | 1.1 | Definição/formalização de papéis vinculados aos objetivos, indicadores e projetos, dando-lhes um papel ativo. Pode-se criar papéis de "guardiões da estratégia" para a gestão intermediária; com formalização em resolução/portaria. | Portaria de formalização do modelo de Governança da Estratégia, papéis/atores. No momento ainda não temos a definição dos responsáveis. | bar: 2024 3
|  |  | 1.2 |  | Criar instrumentos que viabilizem maior engajamento e envolvimento | bar: 2024 3
1.3 | bar: 2024 3
2 |  |  | 2.1 | Definição/formalização em portaria/resolução de responsáveis pelos indicadores, líderes de projetos e suas equipes, além de suas habilidades definidas. Fomentar a colaboração entre diferentes Subsecretarias e níveis hierárquicos. | Sensibilizar a alta gestão para o monitoramento intensivo periódica. | bar: 2024 3
|  |  | 2.2 | Definir sucessores para a liderança de projetos, evitando problemas causados por uma possível saída do projeto | bar: 2024 3
2.3 | bar: 2024 4
2.4 | bar: 2024 4
3 |  |  | 3.1 | Elaborar os planos setoriais (por Subsecretarias e, por conseguinte, por Coordenação-Geral) assegurar que as unidades estejam alinhadas com a estratégia institucional e com o alcance dos objetivos. | Elaborar um template simples e amigável de plano setorial. | bar: 2024 5 to 2024 9
3.2 | bar: 2024 5 to 2024 9
3.3 | bar: 2024 5
3.4 | bar: 2024 6
3.5 | bar: 2024 6
3.6 | bar: 2024 9
3.7 | bar: 2024 10
4 |  |  | 4.1 | Definição de momentos para revisões periódicas do Plano para manter o engajamento e fazer ajustes conforme necessário. Demonstrar a capacidade de adaptação e flexibilidade do Plano para lidar com mudanças e imprevistos. | Ter uma ordinária anual e extraordinária quando existir uma mudança de gestão. | bar: 2024 5
|  |  | 4.2 |  | Estabelecer os procedimentos para esses elementos possam acontecer. (Ex. Março de cada ano). Definir um processo com papéis de revisão da estratégia. | bar: 2024 5
4.3 | bar: 2024 6
5 |  |  | 5.1 | Adoção de ferramentas de consolidação dos dados sobre os projetos e indicadores, assim como a estruturação de Dashboards para disponibilização visual dos resultados. Ter um espaço virtual para concentrar todas as informações da estratégia. Utilizar o SISPM na gestão de projetos para alavancar o monitoramento e avaliação da estratégia | Apresentação da ferramenta | bar: 2024 5
|  |  | 5.2 |  | Capacitação dos envolvidos no M&A | bar: 2024 6
|  |  | 5.3 |  | Estruturação para cadastramento das informações | bar: 2024 6
|  |  | 5.4 |  | Estabelecer a rotina de acompanhamento. | bar: 2024 6
5.5 | bar: 2024 6
6 |  |  | 6.1 | Dar continuidade ao monitoramento e avaliação, seguindo a frequência planejada | Deliberação sobre a data e periodicidade. Atualização do calendário a partir da deliberação acima. E alinhada com a comunicação com alinhamento antecipado. | bar: 2024 3
6.2 | bar: 2024 3
6.3 | bar: 2024 3
6.4 | bar: 2024 7 to 2024 10
6.5 | bar: 2024 10
6.6 | bar: 2024 11
6.7 | bar: 2024 12
7 |  |  | 7.1 | Realizar eventos de conscientização sobre a Estratégia para explicar os detalhes e a importância do Plano Estratégico. Além disso, promover a sensação de responsabilidade compartilhada pelo êxito do Plano entre os líderes e equipes da organização. | Definir um espaço no “Reintegra” para reforçar os elementos estratégicos e disseminar as evoluções/progressos dos projetos e indicadores. | bar: 2024 10
|  |  | 7.2 |  | Eventos específicos - Pode-se fazer lives para divulgação de elementos da estratégia com a presença do Secretário e Subsecretários. Tem que demonstrar o valor e convencimento. E deixar as lives disponíveis como um histórico para assistirem de forma assíncrona. | bar: 2024 4
|  |  | 7.3 |  | COGES com foco na Alta Gestão. | bar: 2024 5
7.4 | bar: 2024 4 to 2024 5
7.5 | bar: 2024 5
8 |  |  | 8.1 | Realizar eventos de reconhecimento público com o apoio da alta administração e reconhecer as contribuições das equipes para o êxito do Plano / da Estratégia. Exemplo de inspiração: Prêmio Magis. | Verificar viabilidade de função gratificada de chefe de projeto com FG (prioridade na progressão). | bar: 2024 4 to 2024 5
|  |  | 8.2 | Incentivar pessoas por meio de cursos externos, capacitações, licenças e home office para envolvidos em projetos para implementar a estratégia. Incentivar pessoas com funções responsáveis por projetos, vinculado à progressão de carreira | FICARÁ PARA UM SEGUNDO MOMENTO: Estabelecer critério de pontuação diferenciada para processos seletivos de cargos em comissão (tornar uma política institucional). | bar: 2024 4 to 2024 5
|  |  | 8.3 |  | Apresentar a proposta e verificar a viabilidade de pactuação. Verificar com o RH se é possível Criar um pool de funções institucionais com alocação dinâmica. | bar: 2024 4 to 2024 5
|  |  | 8.4 |  | Redirecionar o “Prêmio MAGIS” para Execução da Estratégia com reconhecimento. Categoria dentro do prêmio (Reconhecimento: Capacitações no exterior e /ou capacitações diferenciadas) | bar: 2024 4 to 2024 5
LENGENDA
Período para realização da atividade
[9 empty] | * | Atividades contínuas: representação apenas da semana de início da atividade
[9 empty] | X | Marco importante